## Strategický plán
Strategický plán
Příloha č.1: Akční plán strategie
včetně zásobníku projektů
2021 - 2030
2021-02-01

## Manuál
manuál práce s akčním plánem
Akční plán je strategický dokument představující aktuální a uvažované projekty. Vychází z cílů a aktivit nastavených ve Strategii rozvoje města Bystřice. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platné strategie. Zásobník projektů je následně tvořen projekty, které se mohou v případě příznivých podmínek (technické, finanční, ekonomické apod.) realizovat v následujícíh letech. Zásobník projektů představuje stále živý organismus strategického plánování, do kterého mohou být průběžně doplňovány (nebo odstraněny) další projekty.
Sledované atributy projektu
Akční plán sleduje následující atribut
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Název projektu tak jak je veden v účetních či jiných systémech | Stručný popis projektu, Jsou zde uvedeny předpokládané etapy a fáze realizace projektu | Identifikátor projektu v systému Ginis | Odhad nákladů, který se průběžně aktualizuje | Název osady, či konkrétní lokality | předpokládaný termín fyzické realizace aktivity | Priorita projektu. Viz níže. Realizace vyplývá z důležitosti | Míra dotace (popř. konkrétní poskytovatel) | Míra dokončenosti aktivity (udávána v % pro lepší přehlednost) | Součástí aktivit na rok 2021 (ANO/NE) | Součástí aktivit na rok 2022 (ANO/NE)
Pokud má projekt více etap, které se realizují v konkrétních letech, zapisujeme tyto etapy pod projekt a tyto položky seskupíme pod mateřský řádek projektu (Záložka data - Seskupit)
Priorita
Výstup níže představuje doporučení k přidělení priority projektu.
I | Projekt má přesah do jiných oblastí rozvoje města. Realizace bude mít jednoznačný pozitivní přínos z celospolečenského hlediska nefinanční povahy. Např. vybudování sportovní haly má dopad k podpoře volného času, sportovních aktivit, infrastruktury pro děti a mládež a zvyšuje kvalitu života ve městě.
II | Projekt má potenciální přesah do jiných oblastí rozvoje města, aktivita má obstojný (zjistitelný) přínos z celospolečenského hlediska nefinanční povahy, jední se o přínosný projekt.
III | Projekt nemá zcela zásadní přesah do jiných oblastí rozvoje města, má menší přínos z celospolečenského hlediska nefinanční povahy.

## Cíl 1
Cíl 1 | Bystřice je propojené a dobře dostupné město
Pro prosperitu města je klíčové zajistit funčkní dopravné propojenost centra s místními osadami a napojení na okolní města a páteřní krajsou infrastrukturu. Podílíme se na návrhu vyváženého poměru jednotlivých způsobů dopravy společně s nadřazenými celky a institucemi.
Aktivita 1.1 | Moderní dopravní infrastruktura
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Dopravní řešení Božkovice |  |  | 15000000 | Božkovice
Bystřice- Revitalizace Dr. E. Beneše | příprava studií k veřejnému projednání - venkovní výstavní systém |  | 35000000 | Bystřice
PD rekonstrukce ulice Dr.E.Beneše | bude vypsáno výběřové řízení |  | 900000 | Bystřice | 2022 | I | - |  | ü
Výstavba komunikace u Macků | výstavba |  | 1400000 | Jírovice
Projektová dokumentace | prověřit rozpočet, podat žádost o dotaci ??? |  |  | Jírovice | 0 | I | -
Syllabova 99 rekonstrukce | rekonstrukce probíhá termín do 31.5.2021 (rozdělení odhad) |  | 6500000 |  | 2021
TDI Syllabova 99 | zasmluvněno |  | 50000 |  | 2021 | I | - |  | ü
Mokrá Lhota - rozšíření křižovatky |  |  | 200000 | Mokrá lhota | 2021 | I | ANO |  | ü
Líšno, Ouběnice - Řešení bezpečnosti - Instalace měřičů rychlosti | Instalace měřičů rychlosti |  | 1200000 | Líšno, Ouběnice
pronájem a servis měřičů rychlosti Jírovice | za předpokladu dokončení silnice (BES) a vysoutěžení zakázky |  | 800000 | Jírovice | 2021 | I | - |  | ü
Mokrá Lhota - posunutí označení obce a snížení rychlosti | Posunutí obce před otočku autobusu a snížení rychlosti v obci na 40 km/h |  | 100000 | Mokrá lhota
Bystřice, Na Čeperce- Líšno- nová komunikace | Příprava pro majetkoprávní realizaci |  |  | Líšno, Bystřice
Nesvačily- Budova řízení letového provozu Letiště Benešov | havarijní stav - rekonstrukce, zpracovává se PD |  | 11000000 | Nesvačily
Bystřice- Parkoviště na sídlišti, před stadionem a P+R | Součástí PD Chod - rekonstrukce ulice Spartakiádní, Ke stadionu a Sokolská |  | 2300000 | Bystřice
Bystřice- Parkoviště P+R Nádraží | Parkoviště, realizuje se - potvrzena cenová nabídka k odkupu od ČD/SŽDC |  | 5000000 | Bystřice
Stavba parkovacích ploch u MŠ + prostorů K+R Parkoviště 13 | zasmluvněno |  | 2600000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Parkoviště 9 - Družstevní | zasmluvněno |  | 450000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Mokrá Lhota- propustek |  |  | 1300000 | Mokrá lhota | 2021
Bystřice- P+R u kulturního centra |  |  | 15000000 | Bystřice
"Bystřice - Dopravní značení - Podklad ke Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, PDPS" | DOPAS - řešení umístění vodorovného i svislého dopravního značení ve vybraných lokalitách města s cílem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy |  | 1000000 | Bystřice
Rozvoj Smart systému v dopravě (např. dobíjecí stanice) | Smart prvek by velmi napomohl image Bystřice jako města s kvalitní udržitelnou dopravou a dobrou vazbou na kulturní zázemí historického města. Zatím je vzhledem k slabému rozvoji potenciální poptávka malá, ale atraktivita nových technologií a aplikací by mohla být zajímavou přidanou hodnotou pro město. Občané, kteří využívají kolo i k běžným každodenním cestám, je preferují především tehdy, je-li tomu nakloněno počasí či je právě cyklistická sezóna. Další motivací k využívání kola je možnost si při cestě na kole zároveň zasportovat, pojmout cestu jako výlet, udělat něco pro své zdraví. Tento způsob přepravy také ušetří čas. |  | 1000000 | Bystřice
Aktivita 1.2 | Příjemná veřejná doprava
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Nesvačily - Chodník + autobusové zastávky + VO |  |  | 1500000 | Nesvačily
Mokrá Lhota - autobusová zastávka v Mokré Lhotě | Řešení autobusové zastávky uvnitř osady Mokrá Lhota směrem na Vokov (ranní školní autobus) |  | 500000 | Mokrá lhota
Líšno - autobusové zastávky |  |  | 0 | Líšno
Tožice - dokončení cesty k železniční zastávce Tomice přes směněné pozemky | Projekt dává za cíl dokončit cestu k železniční zastávce Tomice přes pozemky, které byly v minulých letech za tímto účelem směněny. |  | 240000 | Tožice
Tožice - Zajištění bezpečného přístupu na autobusové zastávky Bystřice, Tožice na silnici I/3 v obou směrech | Projekt by měl zajistit občanům bezpečný přístup na linky hromadné autobusové dopravy. Současná situace vyžaduje přebíhání rychlostní silnice I/3 k zastávce směr Praha a chůzi odstavným pruhem rychlostní silnice I/3 k zastávce České Budějovice. |  | 400000 | Tožice
Spolupráce s PID při rozšiřování počtu linek | Realizace dílčích aktivit a konkrétní spolupráce i s okolními obcemi na zlepšení dopravní dostupnosti celého území (jednání alespoň na politické a koncepční úrovni). |  | nyní nestanoveno | Bystřice
Realizace senior taxi/baby taxi | Doprava, včetně bezbariérové a finančně dostupné veřejné dopravy, je klíčovým faktorem aktivního stárnutí. Je to významné téma, které prochází řadou dalších sledovaných oblastí života seniorů ve městech. Míra mobility v rámci města má vliv zejména na společenské a občanské zapojení a na přístup ke komunitním a zdravotním službám. |  | 300000 | Bystřice
Aktivita 1.3 | Podpora nemotorové dopravy
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Nesvačily - Zámková dlažba za společenským domem Nesvačily | Zhotovení podloží, dodávka a pokládka obrubníků a zámkové dlažby za společenským domem Nesvačily. |  | 0 | Nesvačily
Drachkov - chodník od čp. 82 k autobusové zastávce | Vybudování chodníku podél komunikace od čp. 82 k autobusové zastávce pro větší bezpečnost chodců. |  | 700000 | Drachkov
Drachkov- Autobusové zastávky |  |  | 300000 | Drachkov
Jinošice - chodník | Vybudování nového chodníku v Jinošicích podél silnice u čp. 20 |  | 25000 | Jinošice
Bystřice- Oprava povrchů chodníků ul. Družstevní ul., silnice | VŘ |  | 4500000 | Bystřice
Jinošice - rekonstrukce chodníku | Rekonstrukce stávajícího chodníku u čp. 18 |  | 300000 | Jinošice
Ouběnice - vybudování chodníku od bytovek na Dubovku | Výstavba chodníku a zvýšení bezpečnosti občanů. |  | 1000 | Ouběnice
Realizace bike and ride parkoviště u nádraží |  |  | nyní nestanoveno | Bystřice
Stanice první cyklopomoci | Díky stanici 1. cyklopomoci mají cyklisté možnost opravit si vzniklý defekt či vykonat drobné seřízení na svém kole. Cyklostanice je přístřešek s pevně uchyceným setem nářadí pro nejnutnější úkony s panelem s praktickými radami týkajícími se oprav. Cyklisté si dokáží poradit s odstraněním technické závady na svém jízdním kole a zvládnutí opravy v terénu je povzbudí v pokračování jízdy. |  | 20000 | Bystřice

## Cíl 2
Cíl 2 | Bystřice je synonymum dobré adresy
Dostupné bydlení, krásná okolní příroda, vysoká kvaliuta života. Nejen to jsou faktory, které dělají z Bystřice město, ve kterém je radost žít. Zachováme hodnoty, na kterých je atraktivita města postavena. Chceme být městem, kde lidé prožijí své dětství, střední věk i aktivní stáří.
Aktivita 2.1 | Technická infrastruktura města pro 21. století
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Božkovice - Připojení na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany | Božkovice - Připojení na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany |  | 5490000 | Božkovice | 2022 |  | ANO |  | ü
Vodovod Božkovice_DSP+DPS+rozpočet | Zasmluvněno |  | 364210 | Božkovice | 2021 | I | ANO |  | ü
Drachkov - vodovod | Připojení rodinných domů na rozvody pitné vody |  | 0 | Drachkov
Bystřice- připojení na přivaděč pitné vody Bystřice | Realizuje se dokončování studie, majetkoprávní vypořádání, příprava pro řízení ke stavebnímu povolení - připojení Bystřice |  | 40724200 | Bystřice | 2022
PD vodovod Bystřice | Zasmluvněno |  | 943009 | Bystřice | 2021 | I | ANO |  | ü
Nesvačily- vodovod- připojení na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany | BN-Sedlčany - napojení na rozvod, globus, zprovoznění, jako záložní nebo souběžný zdroj vody |  | 3927000 | Nesvačily | 2021 |  | ANO
Vodovod Nesvačily_DPS+rozpočet | Zasmluvněno |  | 76835 | Nesvačily | 2021 | I | NŽP (70%) |  | ü
Líšno - připojení obce na přivaděč pitné vody vč. vodovodu a přípojných míst |  |  | 15515000 | Líšno | 2022
Tožice - zajištění pitné vody pro osadu Tožice | Projekt by měl zajistit pitnou vodu pro obyvatele Tožice. |  | 16000000 | Tožice
Mokrá Lhota - napojení osady Mokrá Lhota na přivaděč vody a výstavba vodovodní sítě | Řešení napojení osady Mokré Lhoty na přivaděč vody z nádrže Želivka a výstavba vodovodní sítě v osadě Mokrá Lhota. |  | 10000000 | Mokrá lhota
PD připojení Mokré Lhoty_PD | Zasmluvněno |  | 557810 | Mokrá lhota | 2021 | I | ANO |  | ü
Bystřice- PD připojení - letiště Benešov na přivaděč vody | Připojení letiště Benešov |  | 11000000 | Bystřice
Jírovice, Jarkovice, Semovice - Výstavba vodovodu | Výstavba vodovodu a zásobování pitnou vodou osad Jírovice, Jarkovice, Semovice |  | 30000000 | Jírovice
Mokrá Lhota - odvádění a čištění OV, připojení obce na přivaděč pitné vody vč. vodovodu a přípojných míst |  |  | 22264000 | Mokrá lhota
pasport kanalizace a přeložka Mokrá Lhota | zasmluvněno |  | 131769 | Mokrá lhota | 2021 | I | ANO |  | ü
Jírovice, Jarkovice, Semovice - Odkanalizování a čištění odpadních vod | Výstavba ČOV a kanalizace |  | 35000000 | Jírovice
Mokrá Lhota - vpusť dešťové kanalizace | Oprava vpusti dešťové kanalizace mezi čp. 60 a čp. 36 |  | 50000 | Mokrá lhota
Tožice - zajištění dostatečného množství kvalitní vody do budovy hasičské zbrojnice, Tožice čp.41 | Projekt má zajistit čistou vodu do budovy města, hasičská zbrojnice. |  | 50000 | Tožice
Bystřice- ČOV | Stavba odstředivky pro snížení objemu vody v kalech, intenzifikace ČOV, kalolis |  | 15000000 | Bystřice
Ouběnice - vybudování splaškové kanalizace a ČOV |  |  | 1000 | Ouběnice
Drachkov - kanalizace | Připojení rodinných domů na kanalizaci |  | 0 | Drachkov
Bystřice- dešťová kanalizace Karla Nového |  |  | 3000000 | Bystřice
Líšno - odvádění a čištění OV |  |  | 15515000 | Líšno
Tožice - zajištění odvodu odpadních vod z osady Tožice | Projekt by měl zajistit odvod odpadních vod z obce Tožice podle platné legislativy. |  | 5000000 | Tožice
Rodošovice - pokládka žlabovek v obci Radošovice | Jedná se o pokládku žlabovek mezi pozemky 9010/1 a 908 |  | 50000 | Radošovice | 2021
Drachkov - nové světelné body u TJ a spolkového domu | Umístění světel u hřiště TJ Sokol a u spolkového domu.v |  | 60000 | Drachkov
Ouběnice - nové veřejné osvětlení | Zvýšení bezpečnosti příchodu k autobusovým zastávkám na Dubovce |  | 1000 | Ouběnice
Obnova veřejného osvětlení Mokrá Lhota | Obnova veřejného osvětlení v celé obci, včetně doplnění světelných bodů dle projektu ČEZ r. 2014 |  | 500000 | Mokrá lhota
Nové body veřejného osvětlení - Jírovice, jarkovice, Semovice | vybudování nového veřejného osvětlení 12ks mezi Jírovicemi a Jarkovicemi, 3ks jarkovice u Maxu, 3ks Semovice k Popovým a Chábovým |  | 400000 | Jírovice
Doplnění VO Nesvačily Zahořany | Rozcestí u Dědů, u Hnátků 2ks svítidel VO + sloupy, zpracovat projekt a stavební povolení |  | 70000 | Nesvačily
Osvětlení autobusových zastávek Bystřice, Tožice na silnici I/3 v obou směrech | Instalace veřejného osvětlení na autobusové zastávky Bystřice, Tožice na silnici 1/3 v obou směrech. V současné době cestující čekají na neosvětlené zastávce u rychlostní silnice 1/3. |  | 140000 | Tožice
Hospodaření se srážkovými vodami | Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Vybudovat retenční nádrže. |  | 200000 | Bystřice
Koncept zeleně ve městě | Výběr lokalit, kde neprovádět žádné zásahy sečením dle stavu sucha. Při realizace je nutná prezentace důvodů občanům města. |  | 50000 | Bystřice
Postupný přechod veřejného osvětlení na systém "LED". | Postupná výměna sodíkových výbojek a zastaralých sloupů na sofistikované systémy LED apod. |  | 2000000 | Bystřice
Aktivita 2.2 | Rozumný rozvoj zástavby
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Bytový dům Jarkovice 25 | Zateplení, pasport energetické náročnosti, příprava k podání projektové žádosti o dotaci IROP |  | 2300000 | Jírovice - Jarkovice
Bytový dům Ouběnice 44 | Zateplení, pasport energetické náročnosti, příprava projektu k podání projektové žádosti IROP |  | 2121000 | Ouběnice
Řešení bytů v budově školy Ouběnice | K rekonstrukci, najít určení objektu pro vhodné cílové skupiny v návaznosti na dotační tituly, byty - startovací, smíšené, sociální ? |  | 0 | Ouběnice
Bytový dům Syllabova 99 | 1. odvlhčení budovy 2. zateplení budovy, PD, zpracovává se energetické posouzení, bude se připravovat k podání žádosti o dotaci IROP |  | 7000000 | Bystřice | 2021
Rekonstrukce 3 bytů Syllabova 99 | Celková rekontrukce bytů |  | 3500000 |  | 2021
Rekonstrukce budovy Bystřice - čp. 577 | Rekonstrukce střechy, fasády a komína |  | 1000000 | Bystřice
Fasáda budovy v ulici K Líšnu, č.p. 118 | Oprava budovy |  | 150000 | Bystřice
Pilotní projekt dálkových odečtů vodoměrů + navazující rozšiřování systému i pro veřejnost |  |  | 1000000 | Bystřice | 2021-2022
Rekonstrukce bytu Líštěnecká č.p. 170 | Realizuje se |  | 500000 | Bystřice
Zastavovací studie - lokalita Západ - Za bytovkami | Připravuje se - zadána studie |  | 230000 | Bystřice
Stavba nových bytových domů v lokalitě Západ | Výstavba |  | 0 | Bystřice
územní studie Lokalita Jih - U dráhy | Zpracovává se studie - ÚS7 |  | 85000 | Bystřice
Vytipování a akvizice nových nebytových prostor. | 1) Vytipování (průzkum) nevyužívaných nemovitostí, které jsou vhodné k podpoře podnikatelských příležitostí. 2) Určení 5 druhů obchodů a služeb, které chce město mít (provazba na dotazníkové šetření a podnikatelský průzkum - restaurace, kavárna, vinotéka, pekárna, supermarket). 3) Vytipování nevyužívaných nemovitostí, které jsou vhodné pro daný typ provozu. 4) Oslovení vlastníků těchto nemovitostí s návrhem jejich odkupu. 5) Při pozitivním vývoji jednání zahájit fázi akvizice nového provozovatele (budoucí nájemce prostoru) a připravit případnou rekonstrukci. |  | 50000 | Bystřice | 2021 | I | ANO |  | ü
Koncepce bydlení v majetku města. | Vytvoření koncepce bydlení, zjištění možností bydlení. |  | 50000 | Bystřice
Aktivita 2.3 | Atraktivní vzhled města
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Tožice - pokračování opravy obvodového tarasu u kostelní zdi | Cílem projektu je dokončení opravy, která byla zahájena v minulých letech. |  | 420000 | Tožice
Radošovice- Oprava nádrže | Geodeticky zaměřeno, zadáno zpracování PD |  | 1000000 | Radošovice | 2021 | I | - |  | ü
Jinošice - rekonstrukce hráze | Rekonstrukce rybníku a hráze rybníka na návsi v Jinošicích. Rekonstrukce hráze po celém obvodu. |  | 400000 | Jinošice
Tůně | Registrace akce_přijetí dotace (ponížení dle VZ), zasmluvněno |  | 430000 |  | 2021 | I | OPŽP |  | ü
Jinošice - vybagrování rybníku | Vybagrování rybníku na návsi v Jinošicích |  | 80000 | Jinošice
Jírovice - oprava kapličky v Jírovicích včetně parkové úpravy okolí |  |  | 200000 | Jírovice
Jírovice, Jarkovice, Semovice - odbahnění rybníčku a oprava panelů | Odbahnění rybníčku (hasičské nádrže) a oprava propadajících se panelů kolem něj. |  | 150000 | Jírovice
Ouběnice - Oprava hřbitovní zdi | Připraveno k podání žádosti o dotaci, nestihnuto z důvodu nepřipravenosti projektu, muselo být stavební povolení - kulturní památka, zpracování projektové dokumentace, přípravy podkladů ke stavebnímu povolení, vyjádření památkářů,... |  | 1000000 | Ouběnice | 2022
Ouběnice - revitalizace návsi | Komplexní pozemková úprava, úprava a výsadba, zvýšená frekvence turistů směr Jiřín |  | 1000 | Ouběnice
Ouběnice - výroba pamětní desky obětem Heyndrichiády | Výroba pamětní desky a uvedení 21 jmen obětí Heyndrichiády |  | 1000 | Ouběnice
Ouběnice - výsadba aleje | Vysazení nových stromů, bývalá jabloňová alej |  | 1000 | Ouběnice | 2022
Bystřice - Prostor pod hřbitovem | Studie, řešení venkovních prostor |  | 2800000 | Bystřice
Bystřice - zeleň, přilehlé prostory ZŠ | Vybudování zeleně u ZŠ v blízkosti polytechnických dílen. |  | 448000 | Bystřice
Bystřice- Oprava válečného hrobu Rudoarmějců v Bystřici Chodník hřbitov Mobilář Voda | Architekt zpracovává studii, projednává se s Ruskou ambasádou a Česko-ruskou obchodní komorou, zpracování studie, peníze přislíbeny Ruskou ambasádou |  | 1600000 | Bystřice
Městský architekt města Bystřice |  |  | 0 | Bystřice
Výstavba náměstí - dle výsledků Urbanistické soutěže | Rekonstrukce náměstí, zeleň, parkování, odpočinková zóna |  | 45000000 | Bystřice | 2022
Rekonstrukce budovy městského úřadu | Komplexní rekonstrukce budovy, bezbariérový přístup do 1NP - stavební úřad, starosta |  | 30000000 | Bystřice | 2022
Bystřice - Rozšíření stávajícího varovného a informačního systému města Bystřice, ZŠ a MŠ | Rozšíření stávajícího varovného a informačního systému města Bystřice. V rámci projektu bude rozveden rozhlas v budovách Základní a Mateřské školy, který bude mimo jiné napojen na stávající varovný a informační systém města Bystřice. |  | 4000000 | Bystřice | 2022
Bystřice- Nová moderní služebna MP v prostorách dnešní podatelny MÚ | Přestavba MÚ |  | 2500000 | Bystřice
Bystřice- PPO- posouzení ekonomické efektivity - Studie |  |  | 60000 | Bystřice
Bystřice- Park Pod Barevnou |  |  | 2500000 | Bystřice
Bystřice- revitalizace náhonu Zájezdech | Realizace projektu revitalizace vodní plochy Zájezdek - náhon dle DÚR zpracovaného v rámci řešení odtokových poměrů řeky Sázavy Realizace projektu protipovodňových opatření Konopišťského potoka od nádrže Zájezdek po most v ulici k Líšnu |  | 15000000 | Bystřice | 2022
Bystřice- sběrný dvůr | OPŽP - pořízení nového vybavení - vůz - lis/drtička/kontejnery |  | 9000000 | Bystřice
Drachkov - celková rekonstrukce kapličky | Oprava zdiva a střechy včetně dřevěné konstrukce |  | 450000 | Drachkov | 2021
Bystřice- Oprava fasády budovy Staré školy Dr. E. Beneše 115 | Oprava fasády |  | 750000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
PD rekonstrukce radnice č.p.25 | Zasmluvněno |  | 850000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Bystřice- výtah ve zdravotním středisku | Čeká se na ukončení udržitelnosti projektu na zateplení budovy, podzim 2020 žádost o dotaci, je třeba zpracovat plán mobility, žádost o dotaci |  | 1500000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Eliminace vizuálního smogu | Je důležité, aby se vědělo, že vizuální smog vážně škodí podnikání a není jeho průvodním a přirozeným znakem. |  | nyní nestanoveno | Bystřice
Navýšení prvků městského mobiliáře. | Doplnění odpadkových košů a laviček dle potřeb obyvatel. |  | nyní nestanoveno
Zkvalitnění systému nakládání s bioodpady. | Řešení pro bytového domy a individuální zástavbu, kde systém není zaveden a je po něm poptávka - nádoby na bioodpad, komunitní kompostér, apod. |  | nyní nestanoveno
Bezbariérové úpravy městských budov a bezbariérových přístupů. | Odstranění stavebních bariér ve veřejných budovách. |  | nyní nestanoveno
Note on F92: Klára Škvorová: podána žádost o dotaci

## Cíl 3
Cíl 3 | Bystřice podporuje místní ekonomiku a podnikatelské příležitosti
Rozvoj podnikatelských aktivit přinese městu nejen nové pracovní příležitosti, ale také se zvýší atraktivitu města a povědomí o něm. Firmy budou vznikat tam, kde mohou najít schopné zaměstnance a zároveň na místě s vysokou kvalitou života proto, aby zde tito lidé zůstali – pracovní místa následují lidi.
Aktivita 3.1 | Místní ekonomika
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Spolupráce místních firem se školy v regionu | Aktivní vyhledávání příležitostí pro zapojení firem do praktické výuky. Práce na kariéře od útlého dětství. Oceňování zapojených firem. |  | nyní nestanoveno
Informační místo pro podnikatele | Prezentace úřadu jako informačního místa k přípravě dotací, odpovídání dotazů a konzultace týkající se podnikání. |  | nyní nestanoveno
Vytvoření ekonomických a sociálních sítí za účelem zvýšení soudržnosti místního bohatství | Využitíwebu a soc. sítí k propagaci produktů z města nebo blízkého okolí. Spojení lidí, kteří chtějí spolupracovat na společném zájmu, propagaci výrobku. |  | 10000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Výměna dat mezi městem a podnikateli | Vytvoření komplexního datového obrazu města ve spolupráci a výměnou dat s podnikatelskými subjekty působícími v Bystřici. Data mohou významně pomoci například při územním plánování, řešení infrastruktury a občanské vybavenosti. Řešením je vytvořit A) webovou stránku, která nabídne zveřejnění vybraných dat, kterými disponuje město, ve formě datových souborů ve speciální sekci na webu města, kde tato data budou veřejně přístupná všem zájemcům nebo za B) vytvořit cloudovou platformu, která umožní vkládání a sdílení vybraných dat na jednom cloudovém úložišti, kde budou přístupny vybraným subjektům nebo široké veřejnosti |  | 30000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Vytvoření fondu pro potřeby začínajících firem k podpoře podnikání |  |  | nyní nestanoveno
Nákupy u místních farem | Zmapování produktů zemedělských farem pro veřejnost, pohled do jejich historie a současná nabídka, výhody této nabídky. Zveřejnění jaké nákupy lze v rámci roku realizovat. Možné pravidelné okénko s nabídkou od místních farmářů v novinách. Umístit taky na nástěnky. |  | nyní nestanoveno
Aktivita 3.2 | Podpora investičních rozvojových záměrů
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Inovační strategie | Specificky zaměřený koncepční dokument zaměřující se na podporu inovačního podnikání a znalostní ekonomiky. |  | nyní nestanoveno
Podporovat vývoj a implementaci technologických inovací | Podpora realizace smart prvků (inteligentní mobilita, energetika, životní prostředí). Zavádění inteligentní prvků do života obyvatel města a jeho návštěvník. |  | nyní nestanoveno
Spolupráce vedení města s okolními obcemi a nejrůznějšími institucemi a organizacemi při podpoře cestovního ruchu. | Spolupráce města s okolními obcemi a aktivní členství ve sdruženích a svazcích apod. |  | nyní nestanoveno
Aktivita 3.3 | Otevřené vztahy s podnikateli
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Pravidelné jednání u kulatého stolu s podnikatelskými subjekty (řešení aktuálních a budoucích potřeb podnikání -průmysl 4.0, sektor služeb, kreativní průmysl) | čtvrtletně |  | 30000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Informace o trhu práce v Bystřici | Informovat občany o nabídkách zaměstnání v Bystřici. Výměna informací. Aktuálnost nabídek, kvalita zpracování inzerátů. Jednotný mustr. Propagace nejen na webu, ale také na nástěnkách a v novinách. |  | nyní nestanoveno
Pravidelné jednání u kulatého stolu s podnikatelskými subjekty (řešení aktuálních a budoucích potřeb podnikání -průmysl 4.0, sektor služeb, kreativní průmysl) | Podpora revitalizačních záměrů, které zvyšují nabídku občanské vybavenosti a služeb. Prohloubení spolupráce vedení města s podnikateli. Komunikace s podnikatelskými subjekty o podnikatelských záměrech ve městě a jejich dopadu na rozvoj města (potažmo občany) a předchází tak situaci, která by v opačném případě mohla vést u podnikatelů k pocitu neinformovanosti a uzavřeného rozhodování úzké skupiny osob o budoucnosti města. V tomto ohledu již město dobře pracuje a je vhodné v nastaveném trendu pokračovat. |  | nyní nestanoveno
Informace o trhu práce v Bystřici | Informovat občany o nabídkách zaměstnání v Bystřici. Výměna informací. Aktuálnost nabídek, kvalita zpracování inzerátů. Jednotný mustr. Propagace nejen na webu, ale také na nástěnkách a v novinách. |  | nyní nestanoveno

## Cíl 4
Cíl 4 | Bystřice staví svůj rozvoj na kvalitním vzdělání
Vzdělávání dětí je bezpochyby a zcela jednoznačně jednou z nejdůležitějších veřejných služeb, které město poskytuje. Prioritou města v oblasti školství zůstávají zejména investice města do kapacit a modernizace infrastruktury. Stejný důraz je věnován na obsahou náplň vzdělávání.
Aktivita 4.1 | Dostatečná kapacita školských zařízení
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Obnova vybavení kuchyně MŠ a ZŠ | Obnova stávajícího vybavení kuchyně MŠ a ZŠ za nové |  | 23552810 | Bystřice | 2021 | I | MAS Posázaví |  | ü
Obnova vybavení kuchyně ZŠ |  |  | 23413810
Obnova vybavení kuchyně MŠ |  |  | 139000
Zdravá škola - systém rekuperace/řešení měření CO2 v učebnách/větrání zateplených a utěsněných učeben |  |  | 11100000 | Bystřice | 2021 |  | OPŽP
Rekuperace ZŠ + fotovoltaika | podána žádost o dotaci |  | 11100000 | Bystřice | 2021 | I | ANO
Bystřice- řešení odstínění atria nástavby nad školní jídelnou - využitelnost v horkých letních dnech | ZŠ |  | 500000 | Bystřice
Bystřice - opravy budov MŠ dle požadavků vedení MŠ | Opravy budov |  | 500000 | Bystřice | 2021-2022
Bystřice - opravy budov ZŠ dle požadavků vedení ZŠ | Opravy budov |  | 1000000 | Bystřice | 2021-2022
Bystřice - úprava akustiky jídelny v ZŠ | Instalace akustických kazet na snížení míry hluku v jídelně ZŠ + výměna světel |  | 600000 | Bystřice | 2021 | I | MAS Posázaví |  | ü
Bystřice- MŠ vzduchotechnika v ŠJ, polytechnická dílna | Rozvoj školského zařízení - projekty v MAP |  | 1500000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
PD vzduchotechnika MŠ | příprava schůzka s projektantem |  | 150000 | Bystřice | 2021 | I | -
Relizace vzduchotechnika MŠ | havarijní stav, nutno řešit |  | 200000 | Bystřice | 2022 | I | -
Aktivita 4.2 | Moderní výuka
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Bystřice- Nové pracovny ZŠ Bystřice - jazyková učebna/přírodopis, chemie/fyzika | Modernizace ZŠ - připravuje se - aktualizace podkladů do MAP, nabídka rozvoje vzdělávacích aktivit v rámci celoživotního vzdělávání |  | 0 | Bystřice
Bystřice- Venkovní učebny ZŠ Bystřice | Modernizace ZŠ - nové altány pro venkovní výuku nejen v prostoru mez budovami 1.stupně a jídelnou. Připravenost - stavební povolení |  | 7000000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Spolupráce a přednášky podnikatelů na ZŠ | Přednášky podnikatelů z daných oblastí ve školách. Na realizaci aktivit bude přínosné spolupracovat s Okresní hospodářskou komorou Hodonín a neziskovým sektorem |  | nyní nestanoveno
Nabídka jazykových a dalších vzdělávacích kurzů různé věkové skupiny. | Provedení průzkumu zájmu, zajištění lektorů a prostor. |  | nyní nestanoveno
Organizace "kulatých stolů" -Komunikace s veřejností a marketing ZŠ, MŠ | Nastavení pravidel mezi městem a vedením ZŠ a MŠ o průběženém informování ohledně krátkodobých i dlouhodobých cílů (před začátkem škoního roku a na jeho konci), představení plánů v novinách a na webu škol, následná reflexe na konci školního roku, větší angažovanost škol při veřejných akcích, pravidelné třídní schůzky v MŠ, vylepšení a pravidelná aktualizace školních webů, školní časopis, aktivní přístup k nabízeným grantům z MŠMT, dotazník (nejen)spokojenosti rodičů a dětí, spolupráce škol s klubem seniorů, lepší propagace dnů otevřených dveří. |  | nyní nestanoveno
Oceňovací a odměňovací programy pro pedagogy. | Popularizace pedagogické práce, odměňování. |  | nyní nestanoveno
Bystřice- Nové pracovny ZŠ Bystřice - jazyková učebna/přírodopis, chemie/fyzika | Modernizace ZŠ - připravuje se - aktualizace podkladů do MAP, nabídka rozvoje vzdělávacích aktivit v rámci celoživotního vzdělávání |  | 0 | Bystřice
Bystřice- Venkovní učebny ZŠ Bystřice | Modernizace ZŠ - nové altány pro venkovní výuku nejen v prostoru mez budovami 1.stupně a jídelnou |  | 3000000 | Bystřice
Aktivita 4.3 | Kvalita vzdělání
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Moderní školské vzdělávání | Aktivní podpora cizích jazyků, odborných dovedností, vědy i informačních technologií |  | 420000
Pokračování projektu podpory ICT na základních školách | Podpora technického vzdělání na základních školách, nákup, pořízení techniky apod. |  | 1500000
Zajištění podmínek dostupnosti odborného sociálního poradenství pro občany v nouzi. | Zpracování přehledu organizací v oblasti sociálních služeb, které občan může v různých nepříznivých sociálních situacích využít. Zajištění dostupnosti registrované sociální služby, která se zaměřuje na odborné sociální poradneství. tzn. služby, která minimálně jednou měsíčně např. v prostorách města či fary poskytuje poradneství pro naše občany. Zaměření na řešení např. dluhů, problematiku pomoci osobám se zdravotním postižením, seniorům, řešení prevenci ztráty bydlení apod. přehled organizací, sociálních služeb a daších institucí, které občan může v různých nepříznivých sociálních situacích využít. |  | 400000
Zavedení univerzity třetího věku. | Průzkum zájmu, navázání spolupráce s VŠ, poskytnutí finančního příspěvku (doprava). |  | 80000
Finanční podpora nadaných dětí v dalším vzdělávání. | Rozvoj a individuální přístup k zajištění potřeb nadaných a vyjimečných občanů města. |  | 200000
Všestranné využití prostředků z ESI fondů v oblasti vzdělávání. | Základní škola má možnost získat prostředky na kariérové poradce. Mateřské škola možnost získání prostředků na chůvy. |  | 150000

## Cíl 5
Cíl 5 | Bystřice podporuje aktivní život obyvatel a zdravý životní styl
Vytváříme prostor pro spontánní komunitní aktivity. Kultura, sport a aktivní trávení volného času působí jako protiváha technologicko-společenským změnám. Město aktivně podporuje péči a duševní i fyzické zdraví svých obyvatel.
Aktivita 5.1 | Široké sportovní a volnočasové vyžití
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Mokrá Lhota - Hasičská zbrojnice - zateplení veřejné budovy | Zateplení veřejné budovy, rekonstrukce, zadržování srážkových vod, připravuje se k podání žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov OPŽP výzva 121., Mokrá Lhoty 93 |  | 7500000 | Mokrá Lhota
Radošovice - úprava okolí hasičské zbrojnice a zpevnění povrchů | Jednalo by se výstavbu nové opěrné zdi, tím by došlo k rozšíření prostoru před hasičskou zbrojnicí. Dále srovnání terénu a pokládka zámkové dlažby. |  | 150000 | Radošovice
Jírovice, Jarkovice, Semovice - pergola u hasičárny včetně sezení | Realizace stavby pergoly u hasičárny včetně sezení pro možnost využití venkovního prostoru pro občany a spolky. |  | 60000 | Jírovice
Líšno - revitalizace hřiště a okolních ploch u vagónu | Revitalizace hřiště u vagónu a zároveň i prostoru pod vagónem (klidová zóna, dětské hřiště), prodloužení hřiště o cca 2m, oplocení hřiště z 1strany, oprava povrchu hřiště, oprava čar na hřišti, terénní úpravy, odstranění odvodňovacího žlabu. |  | 500000 | Líšno
SDH Bystřice - pořízení nové CAS | Pořízení CAS pro SDH Bystřice |  | 8500000 | Bystřice | 2022 | I | ANO |  | ü
SDH Bystřice - pořízení nového DA | Pořízení dopravního automobilu pro SDH Bystřice |  | 1300000 | Bystřice | 2021 |  | ANO
Bystřice - Služby Bystřice - dovybavení vozu |  |  | 600000 | Bystřice
Semovice - dětské hřiště | Vybudování malého dětského hřiště v Semovicích |  |  | Jírovice
Mokrá Lhota - Přístřešek ke skladu sportovního náčiní na fotbalovém hřišti |  |  | 1000000 | Mokrá Lhota | 2021
Bystřice - Sportovní (fotbalový) areál města | Revitalizace sportovního areálu stadionu, vytvoření zázemí pro lukostřelbu jako součást nového sportovního areálu Bystřice - studie přestavby a využití areálu fotbalového hřiště Bystřice vč. přilehlých ploch a výhledově i budov, které by město převzalo do majetku od SK Bystřice - postaralo se o jejich přestavbu a rozšíření v souvislosti s potřebami obyvatel města |  | 110000000 | Bystřice
Bystřice - Sportovní (fotbalový) areál při ZŠ Bystřice | Vybudování nového sportovního areálu při ZŠ Bystřice. - koncepční řešení pro fotbal, lukostřelce, sportovní hala, kabiny, workout, posilovna, restaurace |  | 17000000 | Bystřice | 2021 | I | MMR |  | ü
Bystřice - studie obnovy koupaliště v ulici Líštěnecká | - přestavba na bio koupaliště, začlenění do MSZ |  | 50000 | Bystřice
Hřiště pro seniory | Fitness prvky (nejen) pro seniory. |  | nyní nestanoveno
Běžecké trasy. | Vytvoření 3 běžeckých teras (rekreace, kondice, trénink) na území města, různě náročný terén, povrchy, označení + navigace, doplnění info o spotřebě kcal, zakomponování do trasy fit hřiště |  | nyní nestanoveno
Kondiční pěší stezky | Vytvoření pěších stezek s různou náročností (propojení s běžeckými trasami) dle účelu - pro seniory, vycházkové pro matky s děmi (dětská hřiště), spojovací trasy |  | nyní nestanoveno
Aktivita 5.2 | Bohatý spolkový a komunitní život
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Rekonstrukce kulturní místnosti u hasičské zbrojnice | Rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken a dveří, zateplení budovy, teplovzdušné vytápění, kuchynňská linka, výměna osvětlení |  | 600000 | Božkovice
Líšno - spolkový dům | Výstavba spolkového domu pro volnočasové aktivity |  | 11500000 | Líšno
PD spolkový dům Líšno | Odhad za vypracování PD + rozpočtu (dle poslední nabídky) |  | 500000 | Líšno | 2021 | I | - |  | ü
Realizace spolkový dům Líšno | Odhad za realizaci stavby |  | 11000000 | Líšno | 2021/2022 | I | - |  | ü
Bystřice - Komunitní centrum Bystřice | Rekonstrukce budovy, vytvoření prostor pro knihovnu, sociální služby a spolky, řízení ke stavebnímu povolení, příprava projektu a hledání vhodného dotačního titulu dle připravenosti projektu, vyřizuje se stavební povolení, dokončuje se rozpočet |  | 65000000 | Bystřice | 2021-2022
Bystřice - Multifunkční sál města Bystřice | Realizuje se |  | 2500000 | Bystřice
Bystřice - Obřadní síň |  |  | 11000000 | Bystřice
Den Zdraví, Dny Země, setkání s veřejností |  |  | 100000 |  | 2021 | I | - |  | ü
Plán sociálních služeb ve městě, návazných služeb a programů | Na základě průzkumu město připraví plán podpory soc. slabých a sociálně vyloučených. Vytvoření pracovní poice koordinátor, přímá výpomoc v řešní konkrétních potíží a osobních problémů. |  | nyní nestanoveno
Oživení knihovny | Rozšíření činnosti knihovny o akce pro veřejnost jako např. besedy, čtení, přednášky, výstavy, čtenářské nebo recitační soutěže, pasování prvňáčků, divadýlko pro děti, půjčování deskových her, počítačové a jiné kurzy. |  | nyní nestanoveno
Aktivita 5.3 | Kulturní centrum regionu
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Bystřice - Muzeum loutek | Vznik muzea loutek v rámci nové koncepce budovy U Jelena - na závaznost na divadlo a další aktivity v budově U Jelena |  | 4000000 | Bystřice
Bystřice - Turistické a informační centrum | Infocentrum, umístění do budovy U Jelena nebo budova JZD |  | 500000 | Bystřice
Bystřice - Oprava fasády Památníku obětem válek/požární zbrojnice SDH Bystřice | Zpracována studie |  | 1500000 | Bystřice
Bystřice - budova u Jelena | Řešit celou budovu komplexně, zadána studie, řešení havarijního stavu spodní části, včetně kavárny, řešení výtahu, Muzeum Loutek v návaznosti na přestěhování knihovny, Česká pošta - studie na střechu (využití prostor pod střechou), řešení průchodu, řešení fasády |  | 40000000 | Bystřice
Bystřice - budova bývalého nádraží ČD | - jedná se s SŽDC, ČD - odkup - rekonstrukce - vybudování muzea vystěhování - čeká se na převod majetku ČD na SŽDC, vypracování znaleckého posudku |  | nyní nestanoveno | Bystřice
Zpracování historie města do vizuální podoby. | Zpracování vizuálních obrazů historie města a umístění ve veřejných prostorách (například MÚ) |  | nyní nestanoveno

## Cíl 6
Cíl 6 | Město poskytuje skvělé služby svým občanům
Moderní, vstřícná a komunikativní radnice. Uživatelský komfort občanů stavíme na první místo. Vytváříme prostor pro participaci na veřejném životě, intenzivně využíváme komunitní iniciativy a nápady pro rozvoj kvality života v Bystřici nebo v osadách.
Aktivita 6.1 | Informační otevřenost
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Bystřice- Elektronická úřední deska | Realizace v rámci projektu Bystřice - na dobré cestě financovaného z OPZ výzvy 092 |  | 350000 | Bystřice | 2021 |  | ANO
Bystřice- Participativní rozpočet | Stanovení části rozpočtu o kterém mohou přímo rozhodovat občané města a osad. Určení způsobu jakým se budou podávat návrhy na akce realizované z participativní části rozpočtu města a způsob jakým se bude vybírat projekt k realizaci z došlých návrhů |  | 300000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Bystřice- Městský informační systém - MIOS | Navigace po městě, návaznost na logotypy, grafika,... |  | 2500000 | Bystřice
Rozšíšení varovného a výstražného systému | Předpoklad rozpočtu, bude podána žádost o dotaci /70%/ |  | 4477000 | Bystřice | 2021 | I | OPŽP |  | ü
Participace s občany | Vzájemná komunikace s občany a jejich zapojení do rozhodovacích procesů např formou pravidelných veřejných projednání |  | nyní nestanoveno
Otevřená data | Průběžná analýza všech strukturovaných i nestrukturovaných dat týkajících se území města a jejich zveřejnění na webových stránkch města. |  | 20000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Pořizování on-line přenosů ze ZM. | Občané se mohou účastnit zastupitelstev z většího pohodlí domova nebo i z cest, být tak více v obraze o rozhodování ve městě |  | nyní nestanoveno
Průběžný monitoring a hodnocení pokroku realizace strategického plánu rozvoje města. | Průběžný monitoring a výroční hodnocení pokroku realizace Strategického plánu rozvoje města |  | 0 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Aktivita 6.2 | Proklientský přístup
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Bystřice- symboly města | Oplnění symbolů města. Aktuálně má město pouze znak - doplnění o vlajku a pečeť |  | 200000 | Bystřice
Bystřice - Zavedení terminálů pro příjem bezhotovostních plateb u MÚ a MP | Digitalizace procesů a postupů |  | 0 | Bystřice
Bystřice - sjednocení software úřadu pod jeden systém/emailového klienta, evidence smluv, evidence úkolů, spisové služby, účetnictví, personalistiky, správy majetku | Probíhá analýza |  | 1000000 | Bystřice
Bystřice- Pořízení nového serveru MÚ Bystřice | Pořízení nového zařízení - serveru - na MÚ Bystřice |  | 700000 | Bystřice
Místní akční plán Posázaví | Probíhá průběžně, zadávání projektů ZŠ a MŠ do MAP, aktivity projektu MAP Posázaví |  | 0 | Bystřice
Chytrý občan - eObčanka | Rozvoj eGovernmentu |  | 0 | Bystřice
Marketing města | Definice srozumitelná marketingová strategie, jako základní faktor budování patriotismu. |  | nyní nestanoveno
Realizace pravidelných průzkumů ve městě | Realizace pravidelných průzkumů ve městě týkající se žádaných služeb ze strany občanů i podnikatelů. |  | 50000 |  | 2021 | I | - |  | ü
Efektivní grantová politika města. | Využití finačních dotačních prostředků pro řízený rozvoj města. |  | 300000
Aktivita 6.3 | Finančně zdravé a efektivní město
Název projektu | Popis | GINIS | Odhad nákladů | Místo | Realizace | Priorita | Dotace/% | Dokončenost (%) | AP 2021 | AP 2022
Bystřice - Plán mobility města | Strategické plánování a řízení - rozhodnout se - jak udělat, celkově celá Bystřice nebo částečně, potřeba pro žádosti o projekty - výtahy, projekty ZŠ, atd. - výzva OPZ - celková, částečně bude muset z rozpočtu pro výtah Zdravotní středisko |  | 150000 | Bystřice
Bystřice - Manuál městských povrchů | Připravuje se |  | 50000 | Bystřice
Bystřice - Řešení bezpečnosti - kamerový systém města | Pořízení kamerového systému města Bystřice a napojení na dohledové centrum a PČR, příprava k podání projektové žádosti MV leden 2020 |  | 1100000 | Bystřice
Bystřice- Aktualizace pasportu veřejného osvětlení a komunikací MK - Consult Šikula | Příprava, navazuje na pasport komunikací |  | 0 | Bystřice
Mokrá Lhota - pasportizace dešťové kanalizace |  |  | 200000 | Mokrá lhota
Pasport kanalizace Bystřice |  |  | 1800000 | Bystřice | 2021
Bystřice - Pasporty hrobů (MC Consult) | V přípravě |  | 0 | Bystřice
Bystřice - pasporty zeleně | Zasmluvněno |  | 500000 | Bystřice | 2021 | I | - |  | ü
Bystřice - Koncepce cyklostezky | Vybudování nových cyklostezek po Bystřicku - napojení Votic, Bystřice, Benešov, zajistit soulad úseků cyklostezek s UP Cyklostezka Votice - Bystřice, v jednání, přípravy - smlouva o spolupráci (Votice, Olbramovice), navazující 2. a 3. etapa - podzim 2019 |  | 200000 | Bystřice
Bystřice - Koncepce kultury | Rozdělení na řešení kultury v rámci města a podpory kultury / organizací působících v oblasti kultury ve městě a osadách vč. Řešení otázky financování |  | nyní nestanoveno | Bystřice